附件2

揭阳市榕城区

2022年涉农统筹整合转移支付

区域绩效自评报告

填报单位名称：揭阳市榕城区财政局

填   报   人：黄 纯

联 系  电 话：0663-2671701

填 报  日 期：2023年3月8日

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

2022年，在省、市涉农办的指导支持下，榕城区委区政府高度重视涉农资金统筹整合工作，自2019年以来，成立以区长为组长、分管农业和财政工作的副区长为副组长的区涉农领导小组，建立涉农联席工作会议制度，制订了涉农资金统筹整合实施方案和管理办法，建立涉农资金统筹整合长效机制，区涉农领导小组领导带头认真学习研究有关涉农领域政策文件精神，按照涉农资金集中财力办大事的原则，亲抓亲为，亲自谋划布置，紧紧围绕当年度重点工作和考核任务，组织各涉农单位谋划好涉农项目，分析研判支持重点，明确资金导向，明确当年度组织实施项目的具体内容、建设布局、投资额度，高效有力地推进了一批涉农重点项目建设，充分发挥了涉农资金补短板、强弱项的使用效益。我区2022年涉农项目严格按照《广东省涉农资金统筹整合管理办法（2020年修订）》等有关资金使用管理办法实施,涉农资金绩效管理严格按照《广东省省级涉农资金绩效管理暂行办法》（粤涉农办〔2020〕2号）的有关要求，规范和加强资金管理,加强绩效目标绩效监控管理,提高财政资金使用绩效,实行专人管理、专账核算、专款专用。各项目实施单位根据项目实施进度申请拨付使用资金,按照财务管理制度规定,坚持履行规定的程序和手续,分期拨付、单据审核、办理报账，确保项目资金使用安全有效、资金运行安全。

2022年，我区按照“集中财力办大事”的要求和“三突出、一确保”原则（即突出保障中央、国务院，省委、省政府考核事项的重点项目，突出保障乡村振兴“九大攻坚”行动等省委省政府部署推进的大事要事，突出保障前期工作扎实、成熟度高的项目，确保项目在2022年形成实际支出），突出重点，在优先保障涉农大事要事和考核任务的前提下，确定我区2022年省级涉农资金统筹整合项目，并相应确定年度区域绩效目标。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2022年省级共下达我区涉农统筹整合资金9736万元（其中，省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金5724万元），考核工作任务目标32项，其中：2021年12月24日收到市转下达省级涉农资金3210万元；2022年8月15日收到原空港经济区划转我区省级涉农资金5202万元；2022年6月1日收到省级涉农资金1324万元。

收到省级资金后，区涉农资金统筹整合领导小组分别于2021年12月9日和2022年6月16日召开会议对全区的资金分配方案（即拟实施项目明细）、区域绩效目标进行审议并原则通过，按照审议结果，区涉农办分别于2021年12月25日和2022年6月18日向市级报送了资金分配方案（即拟实施项目明细）和区域绩效目标。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022年，我区共统筹整合各级涉农资金9724万元支持51个涉农资金项目，均为省级涉农资金。

截至2022年12月31日，各级涉农资金共支出1210.87万元，预算执行率为12.44%

。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下四方面：一是部分实施主体政治站位不高。如存在个别镇（街）、村持观望态度，担心资金无法全部到位，项目需等到钱到位后再开始组织实施，存在“钱等项目”的情况。二是项目推进进度慢。部分项目受气候季节影响，迟迟无法开工，导致竣工结算时间拖晚，项目资金无法按时形成实际支出。三是项目实施主体在工程项目实施中不积极。项目实施过程存在问题，堵点难点没及时解决，如设计变更、验收材料不齐、资金申请等问题，没有及时上报沟通协调，没有主动靠前解决的意识，导致资金没法及时支付。四是地方财力紧张，财政库款不足，严重影响涉农资金的拨付使用进度。鉴于我区财力薄弱，在保障“三保”支出方面已困难重重，每月只能在保障“三保”支出的前提下，视自身库款情况予以安排拨付资金，从一定程度上严重地影响了涉农资金的资金拨付使用。

（二）项目实施情况。

2022年度，我区共实施涉农资金项目51个（按年中已调整项目数量计算），各类一级项目中：

- 1.村庄基础设施建设。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。目前，村内基础设施建设6个子项目中有5个项目已全部完工，主要是建设仙桥街道顶六村村道硬底化1条、槎桥村村道硬底化1条；东阳街道新阳村道路硬底化1条，仙桥街道山前村美丽乡村建设项目1项，梅云街道群星村美丽乡村建设项目1项，满足村民日常出行需求和休闲生活需要。美丽宜居村验收工作正在开展中，待验收完毕完成牌子制作。

2.农产品质量安全。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目2个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。2022年，按照省市下达我区的农产品质量安全监督抽查抽样任务要求，共完成抽检任务共1475批次，完成率为100%，合格率100%。农产品质量安全风险评估监测任务共2700批次，完成率为100%，合格率98.74%。

3.动植物疫病防控。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目2个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，动物疫病防控项目全面实施动物强制免疫病种强制免疫工作，应免畜禽群体免疫密度均达到90%以上，免疫抗体合格率保持在70%以上，没有发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事件；设立1个防控示范区，面积200亩，综合防效达到85%以上，开展红火蚁采集功能技术及红火蚁防控技术培训，培训人员160人次以上，印发宣传资料4000份以上。

4.推进农业绿色发展。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目2个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。梅云街道积极组织双梧村、内畔村实施垦造水田项目2022年度地力培肥管护工作，采取秸秆还田、增施有机肥等多种措施，逐步提升垦造水田土壤地力和生产能力，完成地力培肥建设项目。

认真落实高风险高毒农药定点经营，加强对禁限用农药的宣传力度，推广使用低毒低残留农药。认真抓好辖区内化肥农药减量使用，一是积极推广测土配方施肥卡，宣传、辐射、全面推广主要农作物测土配方施肥技术；二是积极扩大有机肥使用量，宣传鼓励农民冬季闲田绿肥种植；三是大力推广病虫害绿色防控技术，设立减药控害综合示范片210亩，组织全区观摩，辐射带动，推广实施防虫网、诱虫器诱杀等治虫技术，开展农作物病虫害绿色防控，实施专业化统防统治，推广使用高效、低毒、低残留农药新品种，提高生物农药使用比例，减施农药10%,编印病虫测报，指导农民科学合理用药，提高防治效果，减轻农药污染。全区农药、化肥减量化工作达到上级农业部门阶段性工作要求。

5.政策性农业保险省级财政保费补贴。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目2个。我局通过联合人保财险空港营销服务部及揭阳平安财险公司，以“保防救赔”一体化服务为抓手，以科技赋能农险高质量发展为牵引，积极落实农险“扩面、增品、提标”工作，为农业农村农民构建起多层次、广覆盖的风险保障体系。全年实现农业保险保费收入1928.8万元（含商业险和分保业务），同比增长235.45%，任务完成率127.62%。累计承担风险保障3.9亿元，实现财政资金放大效益18.3倍，保障各类农业经营主体1924户次，用实干实绩践行人民保险的政治性、人民性、专业性。农户满意度95%以上、理赔及时率92%以上、补贴发放及时率90%以上。

6.构建现代乡村产业体系。共实施1个项目，其中建设（实施）中项目1个。该项目村为京冈街道京北村，拟投资村集体建设用地搭建厂房项目获取租金收益。目前，该试点项目仅完成工程建设总量70%，尚未能进行完工验收。

7.巩固拓展脱贫攻坚成果。共实施5个项目，其中已完工（完成）项目2个，建设（实施）中项目3个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。一是总体上，保障脱贫地区脱贫人口“两不愁三保障”和饮水安全，落实教育、医疗、住房等民生保障普惠性政策，规范扶贫资产管理，完善长效稳定的带贫减贫机制，切实管好用好扶贫资产，提高扶贫资金效益，取得了巩固拓展脱贫攻坚成果。二是定期开展监测风险排查和情况分析研判及通报提供数据支撑，健全完善返贫致贫监测对象的帮扶机制。

8.镇域公共服务能力提升。共实施2个项目，其中建设（实施）中项目2个。一是目前正加快完成项目指标，提升4个镇（街道）公共服务能力，完善公共基础设施，提升公共基础设施水平，实现镇村同建同治同美，提升人居环境，带动区域经济的发展，提升受益群众满意度。二是编制镇域乡村振兴规划和帮扶规划，用于全区4个镇农贸市场或农产品集散中心的改造提升及乡村产业发展，建设完善4个镇的基础设施，补齐必要的镇村人居环境短板，完成村内道路干道建设，旧厕改造建设提升，淤塞老化供水管改造，淤塞河道清淤与水面打捞等，提升镇村公共服务能力。完善区域内邹堂梨、红番薯、水稻等特色产业配套设施建设，服务提升区域内特色产业发展。

9、全面推进河长制湖长制。共实施6个项目，其中已完成项目5个，项目基本完成了项目年度绩效目标。已完成5宗小型水库标准化建设；已完成原榕城区河湖管护50公里；已完成原空港区河湖管护127公里；完成5宗小型水库安全鉴定和水土保持项目；目前完成榕江北河右岸（吊桥河和榕江北河交汇至榕东南厝）碧道建设项目80%工程量，2022年工程量已完成，计划2023年6月整体完工。

10、水利安全度汛。共实施1个项目，其中已完成项目1个，项目基本完成了项目年度绩效目标。主要是完成榕城区水旱灾害风险普查工作。

- 11.林业有害生物防控。共实施了5个项目，其中完成4个项目，1个正在实施中。一是项目开展松材线虫病防治2.039万亩，分别位于砲台镇、地都镇、仙桥街道、梅云街道、东阳街道、东升街道；薇甘菊除治0.1万亩，分别位于地都镇和梅云街道。二是完成黄岐山森林公园644亩有害生物防治，有效地控制林业有害生物成灾率≦8.2‰，林业有害生物无公害防治率≧85%，减少降低林业有害生物的危害程度，有效地保护森林植被长效发展。较好完成各项指标任务，同时切实做好林业有害生物防治工作，确保了我区森林资源安全。

12、食用林产品质量安全。拟实施1个项目，为榕城区2022年林地土壤调查，因上级部门尚未部署开展，此项工作暂缓实施，待后续市林业局统一部署安排后尽快实施。

13、自然保护地整合优化。共实施了1个项目，项目共分为三期开展实施，目前正在开展第一期，勘界立标工作的开展使到我区自然保护地范围更合理，保护更充分，该项工作与生态保护红线衔接，在重要地段、重要部位设立界桩和标示牌，划清紫峰山森林公园的范围边界，为下一步开展确权工作打下坚实的基础。

14、政策性森林保险保费补贴。共实施了2个项目，完成2个项目，项目基本完成了项目年度绩效目标。全区8.86万亩生态公益林均纳入保险范围，加大金融支持力度，完善森林保险制度，扩大森林保险覆盖面项目的实施稳定了林业生产，提升了我区林业抗风险能力，优化林业金融环境。

15、造林及抚育。共实施了3个项目，完成3个项目。项目基本完成了项目年度绩效目标。一是通过开展实施高质量水土保持林工程和新造林抚育，扩大森林面积，高速树种结构，提高林分质量，促进区域内林分向地带性顶极群落的森林类型演替，全面提升森林水源涵养能力，以提升森林生态服务功能、保护生物多样性、应对全球气候变化的目的，建成通道重要绿化带和连绵山体为主要框架的区域生态安全体系，满足经济社会可持续发展的需要；二是通过开展乡村美化绿化项目，推进我区乡村振兴战略工作，提升乡村绿化水平，不断优美农村人居环境，建设绿色美丽榕城。三是完成黄岐山森林公园林分改造及新造林抚育造林133亩，达到有效改变区域林相简单树种的现状。

16、野生动物资源保护与监测。共实施了1个项目，在实施1个，项目基本完成了项目年度绩效目标。项目的实施能及时、有效、的对我区承接12345热线平台转办、公安局部门移交或群众举报的野生动物（如：兽类、蛇类、鸟类、鱼类、龟鳖类等）捕捉、救护、饲养、放生和相关移交工作，共开展救护40多次，有效提升我区野生动物保护综合能力。

17、森林资源保护与监测。共实施了1个项目，在实施1个，项目基本完成了项目年度绩效目标。项目主要是对森林资源保护的宣传巡护，达到更有效的保护好森林资源

18、森林火灾预防。共实施了3个项目，完成项目3个，项目基本完成了项目年度绩效目标。分别为林火远程视频监控系统（运维费用），森林防火宣传品制作，清明、冬节森林防火驻防，森林火灾案件鉴定。通过项目的实施，有效的提升我区森林防火预警能力，提高群众森林防火意识，强化了野外火源的管理，加大了对森林火灾案件的打击力度。

19、永久基本农田保护。共实施了2个项目，完成项目2个，项目基本完成了项目年度绩效目标。永久基本农田保护面积目标42000亩，已完成49796.18亩，通过上级政府的耕地保护责任目标考核，通过在全区范围内对承担基本农田保护任务的农村集体经济组织集体土地所有权单位进行经济补贴，缩小基本农田与建设用地的利益差距，增加农村收入，调动农村集体经济组织及农民保护基本农田的积极性，切实保护基本农田，保障粮食生产安全，为我区农村经济持续稳定发展铺平道路，对我区粮食产量稳定增产促进农村发展起到较大的推动作用。

20、农村生活污水治理。共实施了1个项目，完成项目1个，项目基本完成了项目年度绩效目标。完成全区自然村雨污分流建设工作任务，改变农村“污水横流”的面貌，农村居民生活污水得到有效收集，生活污水通过污水管道汇入市政污水主干管或一体化设施。

21、四好农村路养护。共实施了5个项目，完成项目1个，4个正在实施中。我区共完成四好农村路养护公路里程636.812公里，养护率100%；同时，完成农村公路技术状况自动化检测工作，完成率100%。

22、工作经费。共实施了1个项目，未开工实施项目1个。截至2022年12月底，区各涉农单位尚未向区财政局申报有关涉农项目前期费用。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。

1.巩固拓展脱贫攻坚成果。巩固拓展脱贫攻坚成果期间牢牢守住不发生规模性返贫的底线，帮扶对象人口数0.0267万人。同时定期开展监测风险排查和情况分析研判及通报提供数据支撑，健全完善返贫致贫监测对象的帮扶机制。通过调整优化帮扶政策，补齐短板，消除风险，做到早发现、早干预、早帮扶。

2.粮食安全省长责任考核（粮食生产相关内容）。全区已完成粮食播种面积14.7265万亩，粮食产量7.34万吨。水稻耕种收综合机械化率达77.82 %，农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延。

3.动物防疫。禽流感、口蹄疫应免畜禽群体免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率均达70%以上。保障畜产品质量安全，减少动物卫生事件发生，降低发生重大畜禽产品质量安全事件风险。提高我区防控重大动物疫病预警、防控和应急处理能力，防止动物疫病传播，确保不发生区域性重大动物疫情。

4.农产品质量安全。按照省市下达我区的农产品质量安全监督抽查抽样任务要求，共完成抽检任务共1475批次，完成率为100%，合格率100%。农产品质量安全风险评估监测任务共2700批次，完成率为100%，合格率98.74%。

5.农村人居环境整治。印发《揭阳市榕城区关于开展2022年村庄清洁行动的工作方案》，建立健全村庄清洁行动长效管护机制，巩固农村人居环境整治成果，建立健全村庄清洁、农村生活污水治理、农村生活垃圾处置、农村厕所的长效运维管护机制；深入推进农村厕所粪污治理，实现粪污无害化处理或资源化利用的农村厕所占比原则上达到40%以上。

6.村内道路建设。对标对表省、市目标要求，全力推进自然村村内干路硬化，自然村村内干道建设被列入2022年广东省十大民生实事之一，我区任务数共4.15公里，目前已全部硬化。

- 7.林业有害生物防控。区域内有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达85%以上，森林资源保护和林区森林生态安全工作可持续开展，民众对林业有害生物防治满意度达90%，确保了我区森林资源安全。

8.自然保护地整合优化。紫峰山森林公园勘界立标工作的开展使到我区自然保护地范围更合理，保护更充分，该项工作与生态保护红线衔接，在重要地段、重要部位设立界桩和标示牌，划清紫峰山森林公园的范围边界，为下一步开展确权工作打下坚实的基础。

9.造林及抚育。通过开展实施高质量水土保持林工程269亩、新造林抚育446亩，切实提高森林覆盖率、森林蓄积量。减少水土流失、保育土壤肥力，有效形成良好生态循环，发挥森林的生态效益并带动农增收、创造就业岗位。

10.全面推进河长制湖长制。完成榕城区河湖管护长度50公里，完成原空格经济区河湖管护。完成5宗小型水库标准化建设及小型水库安全鉴定和水土保持项目工作。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.村庄基础设施建设。共实施2个项目，其中未完成项目1个，主要是由于部分项目进展未达预期，我区美丽宜居村验收工作正在开展中，待验收完毕完成牌子制作。近期市、区两级正在组织开展美丽宜居村验收工作，将在验收完成之后制作牌子对各村进行挂牌。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果。共实施5个项目，其中未完成项目3个。主要为2022年揭阳市榕城区驻镇帮镇扶村（提升产业发展水平）产业基础设施建设项目、2022年揭阳市榕城区驻镇帮镇扶村（巩固拓展脱贫攻坚成果）工作队工作经费项目，由于上述两个项目为2022年9月新增入库项目，项目进展较为缓慢。下一步将加快项目建设进度，确保项目按时按质完成。

- 3.构建现代乡村产业体系。共实施1个项目，其中未完成项目1个。目前，该试点项目仅完成工程建设总量70%，尚未能进行完工验收。主要是由于试点村干部发展经济能力不够，在研究如何更好的推进项目实施、实现项目效益、壮大集体经济上信心不强、办法不多，耗费大量时间，影响项目进度。下一步将加强对试点村项目实施的指导、督促、推进，争取尽快完成项目验收工作。

4.镇域公共服务能力提升。共实施2个项目，其中建设（实施）中项目2个。主要是由于资金未到位，下一步将尽快筹集资金，完成项目建设工作。

5.食用林产品质量安全。实施1个项目，为榕城区2022年林地土壤调查，因上级部门尚未部署开展，此项工作暂缓实施。下一步待市林业局统一部署安排后尽快实施。

- 6.全面推进河长制湖长制。共实施项目6个，其中未完成项目1个。目前该项目已完成测量、审核及部分分界柱设立。由于项目涉及面广，工作量大，资金未落实到位。下一步将督促施工单位加快进度，尽快申请资金，争取尽快完成项目工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我区各涉农单位都能按要求对2022年省级涉农项目开展绩效自评工作。

六、其他需要说明的问题

无