## Sheet1
附件7
揭阳市榕城区2022年涉农资金安排和项目实施明细情况表
数据统计时间段：2022-1-1至2022-12-31
序号 | 省级主管部门 | 一级项目名称 | 具体项目名称 | 所属县（市、区） | 资金安排情况（万元） |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  | 资金执行率 | 项目实施情况 | 已达成的绩效目标情况 （逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因） | 备注
[5 empty] | 合计安排 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 | 合计支出 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 |  | （从下拉列表中选择）
[5 empty] | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G=D/A*100%
合计 |  |  |  |  | 9736 | 9736 | 0 | 1210.8677 | 1210.8677 | 0 | 12.44%
1 | 省农业农村厅 | 村庄基础设施建设 | 2022年揭阳市榕城区村内道路硬底化建设项目 | 揭阳市榕城区 | 150 | 150 |  | 0 | 0 |  | 0 | 已完工（完成） | 推进3村村内道路硬化，对标对表省、市目标要求，全力推进自然村村内干路硬化，自然村村内干道建设被列入2022年广东省十大民生实事之一，我区任务数共4.15公里，目前已全部硬化。
2 |  |  | 2022年揭阳市榕城区美丽乡村建设项目 | 揭阳市榕城区 | 212 | 212 |  | 50 | 50 |  | 23.58% | 建设（实施）中 | 推进2村美丽乡村建设，满足村民日常出行需求和休闲生活需要
3 |  | 农田建设及管护
4 |  | 农产品质量安全 | 2022年揭阳市榕城区农产品质量安全监测检测项目▲ | 揭阳市榕城区 | 94.845 | 94.845 |  | 0 | 0 |  | 0% | 已完工（完成） | 1.农产品质量安全风险监测样本量：上级下达任务量为2700个，合格率98%以上；实际完成为2700个，合格率为100%；2.农产品质量安全监督抽查样品量：上级下达任务量为1475批次，合格率98%以上；实际合格率为98.6%；3.没有发生重大农产品质量事故。 | 项目已完成，正准备向财政申请拨付
5 |  |  | 2022年揭阳市掲阳空港经济区农产品质量安全监测检测项目▲ | 揭阳市榕城区 | 80 | 80 |  | 0 | 0 |  | 0% | 已完工（完成） |  | 项目已完成，已向财政申请拨付
6 |  | 畜牧业转型升级
7 |  | 动植物疫病防控 | 2022年揭阳市榕城区植物疫病--红火蚁防控项目▲ | 揭阳市榕城区 | 20 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0% | 已完工（完成） | 总体上，动物疫病防控项目全面实施动物强制免疫病种强制免疫工作，应免畜禽群体免疫密度均达到90%以上，免疫抗体合格率保持在70%以上，没有发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事件；设立1个防控示范区，面积200亩，综合防效达到85%以上，开展红火蚁采集功能技术及红火蚁防控技术培训，培训人员160人次以上，印发宣传资料4000份以上。 | 项目已完成，已向财政申请拨付，目前未支出
8 |  |  | 2022年揭阳空港经济区动物疫病防控项目 | 揭阳市榕城区 | 20 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0% | 已完工（完成） | 设立1个防控示范区，面积200亩，综合防效达到85%以上，开展红火蚁采集功能技术及红火蚁防控技术培训，培训人员160人次以上，印发宣传资料4000份以上。 | 项目已完成，正准备向财政申请拨付
9 |  | 推进农业绿色发展 | 2022年揭阳市榕城区梅云街道垦造水田地力培肥建设项目▲ | 揭阳市榕城区 | 11.8 | 11.8 |  | 0 | 0 |  | 0% | 已完工（完成） | 采取秸秆还田、增施有机肥等多种措施，逐步提升垦造水田土壤地力和生产能力，共施用有机肥85.6吨。 | 项目已完成，正准备向财政申请拨付
10 |  |  | 2022年揭阳市榕城区农作物病虫害绿色防控示范项目▲ | 揭阳市榕城区 | 4 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0% | 已完工（完成） | 在梅云街道双梧、内畔、厚三村田片设立减药控害综合防控示范片210亩，开展了农作物病虫害绿色防控示范，实施专业统 防统治，并推广使用高效低毒低残留农药新品。 | 项目已完成，已向财政申请拨付
11 |  | 种业翻身仗
12 |  | 现代渔业发展
13 |  | 政策性农业保险省级财政保费补贴 | 2022年揭阳市榕城区政策性农业保险保费省级补贴项目★ | 揭阳市榕城区 | 120 | 120 |  | 24.1496 | 24.1496 | 0 | 20.12% | 已完工（完成） | 2022年开展农业保险共13个险种，完成保费收入232.69万元，完成年度任务124% | 项目已完成，已向财政申请拨付
14 |  |  | 2022年揭阳空港经济区省级政策性农业保险保费补贴项目 | 揭阳市榕城区 | 258.954 | 258.954 |  | 200 | 200 |  | 77.23% | 已完工（完成） | 2022年开展农业保险共12个险种，完成保费收入1696.11万元，完成年度任务128.07%。 | 项目已完成，正准备向财政申请拨付
15 |  | 构建现代乡村产业体系 | 2022年掲阳空港经济区扶持壮大村级集体经济项目 | 揭阳市榕城区 | 20 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0% | 建设（实施）中 | 该项目村为京冈街道京北村，目前，该项目已完成工程建设总量70%。 | 目前，项目仅完成工程建设总量70%，尚未能进行完工验收，故资金未支出。
16 |  | 农业生产能力提升
17 |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 2022年揭阳市榕城区农村低收入人口动态监测项目 | 揭阳市榕城区 | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  | 0% | 建设（实施）中 | 完成机制体制优化前榕城区9个有扶贫任务的街道扶贫档案整理归档入馆的工作以及扶贫资产制度设计50%的项目款项，完善9个扶贫街道扶贫资产的后续管护工作； | 资金未到位
18 |  |  | 2022年度空港经济区农村低收入人口动态监测项目 | 揭阳市榕城区 | 55.2978 | 55.2978 |  | 16.5893 | 16.5893 |  | 30% | 建设（实施）中 | 完成机制体制优化后榕城区第一二次脱贫人口动态监测和乡村振兴人居环境监测工作。 | 资金未到位
19 |  |  | 2022年揭阳市榕城区驻镇帮镇扶村（提升产业发展水平）产业基础设施建设项目 | 揭阳市榕城区 | 109.7022 | 109.7022 |  | 0 | 0 |  | 0% | 未开工（实施） | 该项目为2022年9月调整新增的项目，已完成前期工作，近期将进行招投标工作。 | 资金未到位
20 |  |  | 2022年揭阳市榕城区驻镇帮镇扶村（巩固拓展脱贫攻坚成果）工作队工作经费项目 | 揭阳市榕城区 | 20 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0% | 建设（实施）中 | 该项目为2022年10月调整新增的项目，因资金不到位，尚未拨付。 | 资金未到位
21 |  |  | 2022年揭阳市榕城区驻镇帮镇扶村（巩固扩展脱贫攻坚成果）扶贫项目资产后续管护项目 | 揭阳市榕城区 | 15 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0% | 已完工（完成） | 对砲台、登岗、地都、渔湖4个镇2022年上半年实施的扶贫项目进行风险评估，进一步规范扶贫资产管理，完善长效稳定的带贫减贫机制，切实管好用好扶贫资产，提高扶贫资金效益，不断巩固提升脱贫攻坚成果，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。 | 资金未到位
22 |  | 镇域公共服务能力提升 | 2022年揭阳市榕城区建设镇域基础设施建设项目（二期） | 揭阳市榕城区 | 1324 | 1324 |  | 0 | 0 |  | 0% | 建设（实施）中 | 该笔资金安排实施18个项目，1个项目完工、4个项目开工、13个项目正在进行前期工作。 | 资金未到位
23 |  |  | 2022年揭阳空港经济区镇域公共服务能力提升项目 | 揭阳市榕城区 | 4200 | 4200 |  | 187.1 | 187.1 |  | 4.455% | 建设（实施）中 | 实现对砲台、登岗、地都、渔湖4个镇公共服务便利化、统一化、网格化；实现对砲台、登岗、地都、渔湖4个镇公共服务设施达到“有机构、有牌子、有办公场所、有办公设备、有制度、有人员、有系统、有经费”八有标准，进一步提升各镇公共服务能力，实现农业强、农村美、农民富的总要求，实现空港经济区农业农村现代化。 | 资金未到位
24 |  | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费
25 |  | 其他农业农村项目
26 | 省水利厅 | 全面推进河长制湖长制 | 5宗小型水库标准化建设（2022年度任务）▲ | 揭阳市榕城区 | 125 | 125 |  | 71.849 | 71.849 |  | 57.48% | 已完工（完成） | 已完成5宗小型水库标准化建设 | 资金未到位
27 |  |  | 榕城区50平方公里以下河道、小型水库和中型水闸划界确权项目▲ | 揭阳市榕城区 | 193 | 193 |  | 49.02 | 49.02 |  | 25.4% | 建设（实施）中 | 已完成测量，审核河部分分界柱设立 | 资金未到位
28 |  |  | 榕城区河湖卫生保洁和水利工程管护等工作费用 | 揭阳市榕城区 | 20 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0% | 已完工（完成） | 已完成原榕城区河湖管护50公里 | 资金未到位
29 |  |  | 小型水库安全鉴定和水土保持项目（2022年度任务）▲ | 揭阳市榕城区 | 65.02 | 65.02 |  | 27.45 | 27.45 |  | 42.22% | 已完工（完成） | 完成5宗小型水库安全鉴定和水土保持项目 | 资金未到位
30 |  |  | 榕江北河右岸（吊桥河和榕江北河交汇至榕东南厝）碧道建设项目▲ | 揭阳市榕城区 | 600 | 600 |  | 436.3814 | 436.3814 |  | 72.73% | 已完工（完成） | 目前完成80%工程量，2022年工程量已完成，计划2023年6月整体完工 | 资金未到位
31 |  |  | 2022年揭阳空港经济区实施河长制专项资金 | 揭阳市榕城区 | 33 | 33 |  | 0 | 0 |  | 0% | 已完工（完成） | 完成原空港区河湖管护127公里 | 资金未到位
32 |  | 病险水库水闸除险加固工程
33 |  | 水利安全度汛 | 榕城区水旱灾害风险普查工作项目 | 揭阳市榕城区 | 42.5266 | 42.5266 |  | 0 | 0 |  | 0% | 已完工（完成） | 已完成榕城区水旱灾害风险普查工作 | 资金未到位
34 |  | 农村集中供水
35 |  | 农村水利水电
36 |  | 重大水利工程
37 |  | 中小河流治理
38 |  | 水土保持
39 |  | 水资源节约与保护
40 |  | 海堤达标加固工程
41 |  | 水库移民后期扶持
42 |  | 其他水利项目
43 | 省林业局 | 林业有害生物防控 | 2022年揭阳市黄岐山森林公园有害生物防治 | 揭阳市榕城区 | 20 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0% | 已完工（完成） | 完成644亩有害生物防治，有效地控制林业有害生物成灾率，减少降低林业有害生物的危害程度，有效地保护森林植被长效发展。
|  |  | 榕城区2022年薇甘菊防治项目 | 揭阳市榕城区 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 100% | 已完工（完成） | 完成薇甘菊除治250亩
|  |  | 榕城区2022年松材线虫病防控项目 | 揭阳市榕城区 | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  | 0% | 建设（实施）中 | 开展松材线虫病除治0.8017万亩 | 由于项目还在除治中，且合同约定的监测期尚未到期，资金还不能支付；部分资金已申报拨付，但区财政局尚未拨付。
|  |  | 揭阳空港经济区2022年松材线虫病防控项目 | 揭阳市榕城区 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100% | 已完工（完成） | 完成松材线虫病除治1.2373万亩
|  |  | 揭阳空港经济区2022年微甘菊防控项目 | 揭阳市榕城区 | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 100% | 已完工（完成） | 完成薇甘菊除治750亩
48 |  | 食用林产品质量安全 | 榕城区2022年林地土壤调查 | 揭阳市榕城区 | 10 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0% | 未开工（实施） | 市林业局尚未部署安排开展。 | 市林业局尚未部署安排开展。
49 |  | 自然保护地整合优化 | 榕城区2022年紫峰山森林公园勘界立标 | 揭阳市榕城区 | 50 | 50 |  | 0 | 0 |  | 0% | 建设（实施）中 |  | 项目分为三期开展，一期正在推进中。
50 |  | 政策性森林保险省级财政保费补贴 | 榕城区2022年政策性森林保险项目 | 揭阳市榕城区 | 3.9858 | 3.9858 |  | 3.9858 | 3.9858 |  | 100% | 已完工（完成） | 3.3万亩生态公益林纳入森林保险范围，加大金融支持力度，完善森林保险制度，扩大森林保险覆盖面
51 |  |  | 2022年揭阳空港经济区政策性森林省级保险保费补贴 | 揭阳市榕城区 | 7 | 7 |  | 0 | 0 |  | 0% | 已完工（完成） | 5.54万亩生态公益林纳入森林保险范围，加大金融支持力度，完善森林保险制度，扩大森林保险覆盖面 | 资金已向区财政局申报拨付，但区财政局尚未拨付。
52 |  | 造林及抚育 | 榕城区2022年高质量水源林建设 | 揭阳市榕城区 | 28.48 | 28.48 |  | 0 | 0 |  | 0% | 已完工（完成） | 完成高质量水源林建设0.0269亩 | 资金已向区财政局申报拨付，但区财政局尚未拨付。
53 |  |  | 榕城区2022年乡村绿化美化项目 | 揭阳市榕城区 | 17 | 17 |  | 0 | 0 |  | 0% | 已完工（完成） | 按照建设“四个一”，即“建设一条绿化景观路、一个乡村森林（湿地）公园、一块庭院绿化示范区和一片水源涵养林”的要求高标准建设。 | 资金已向区财政局申报拨付，但区财政局尚未拨付。
54 |  |  | 2022年黄岐山森林公园林分改造及新造林抚育 | 揭阳市榕城区 | 20 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0% | 已完工（完成） | 完成造林133亩，达到有效改变区域林相简单树种的现状。
55 |  | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测 | 榕城区2022年野生动物保护救援 | 揭阳市榕城区 | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 50% | 已完工（完成） | 完成处置、救援野生动物40多次。
56 |  | 森林资源保护与监测 | 黄岐山森林资源保护与监测 | 揭阳市榕城区 | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 100% | 已完工（完成） | 对森林资源保护的宣传巡护，达到更有效的保护好森林资源
57 |  | 林业产业发展
58 |  | 林业种苗
59 |  | 湿地保护与恢复
60 |  | 自然教育基地建设
61 |  | 森林火灾预防 | 2022年揭阳市黄岐山森林公园森林火灾预防 | 揭阳市榕城区 | 20 | 20 |  | 10 | 10 |  | 50% | 已完工（完成） | 加强宣传巡护,提高市民森林防火意识,有效保护森林资源.
62 |  |  | 榕城区2022年森林防灭火能力提升项目 | 揭阳市榕城区 | 10 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0% | 已完工（完成）
63 |  |  | 榕城区2022年森林防火预防 | 揭阳市榕城区 | 25 | 25 |  | 0 | 0 |  | 0%
64 |  | 其他林业项目
65 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护 | 揭阳市榕城区2022年永久基本农田经济保护补偿▲ | 揭阳市榕城区 | 3.3425 | 3.3425 |  | 3.3425 | 3.3425 |  | 100% | 已完工（完成） | 永久基本农田保护面积目标42000亩，已完成49796.18亩，通过上级政府的耕地保护责任目标考核，通过在全区范围内对承担基本农田保护任务的农村集体经济组织集体土地所有权单位进行经济补贴，缩小基本农田与建设用地的利益差距，增加农村收入，调动农村集体经济组织及农民保护基本农田的积极性，切实保护基本农田，保障粮食生产安全，为我区农村经济持续稳定发展铺平道路，对我区粮食产量稳定增产促进农村发展起到较大的推动作用。
66 |  |  | 2022年度基本农田经济保护补偿 | 揭阳市榕城区 | 146.046 | 146.046 |  | 0 | 0 |  | 0% | 已完工（完成）
67 | 省生态环境厅 | 农村生活污水治理 | 揭阳市榕城区农村雨污分流及生活污水处理工程▲★ | 揭阳市榕城区 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0% | 已完工（完成） | 完成全区自然村雨污分流建设工作任务，改变农村“污水横流”的面貌，农村居民生活污水得到有效收集，生活污水通过污水管道汇入市政污水主干管或一体化设施。
68 | 省交通运输厅 | 四好农村路建设
69 |  | 四好农村路养护 | 四好农村公路日常养护▲ | 揭阳市榕城区 | 29 | 29 |  | 0 | 0 |  | 0% | 建设（实施）中 | 我区共完成四好农村路养护公路里程636.812公里，养护率100%；同时，完成农村公路技术状况自动化检测工作，完成率100%。
70 |  |  | 乡道--新伯线、篮槎线路面修复工程▲ | 揭阳市榕城区 | 40 | 40 |  | 0 | 0 |  | 0% | 建设（实施）中
71 |  |  | 2022年农村公路建设养护农村公路技术状况自动化检测 | 揭阳市榕城区 | 8 | 8 |  | 0 | 0 |  | 0% | 已完工（完成）
72 |  |  | 埔浦线（埔上镇道段、大渠顶段、竹篮路段、美新大道段）修复工程 | 揭阳市榕城区 | 66 | 66 |  | 0 | 0 |  | 0% | 建设（实施）中
73 |  |  | 2022年农村公路日常养护 | 揭阳市榕城区 | 56 | 56 |  | 0 | 0 |  | 0% | 建设（实施）中
74 | 省住房城乡建设厅 | 乡村生活垃圾处理
75 |  | 圩镇公共基础设施建设
76 |  | 农房安全隐患排查
77 | 省文化和旅游厅 | 乡村旅游厕所
78 | 省财政厅 | 巨灾保险
79 |  | 工作经费 | 揭阳市榕城区2022年省级涉农资金统筹整合工作经费 | 揭阳市榕城区 | 50 | 50 |  | 0 | 0 |  | 0% | 未开工（实施） | 区各涉农单位尚未向区财政局申报有关涉农项目前期费用
填报说明： 1.“其他农业农村项目”、“其他水利项目”、“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0，此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。 2.C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金，全市合计数应与附件3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。 3.L列“已实现的绩效目标情况”按一级项目填报绩效目标完成具体情况，应有具体数据支撑，直观展示资金使用成效，不得简单填报“已完成省级下达目标”等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。 4.请勿自行修改或增加一级项目。