**2020年东阳街道三防应急演练活动**

**实施方案**

为认真贯彻区委、区政府的指示精神，进一步强化“三防”工作应急预案保障措施的落实，特制订三防演练方案如下：

**一、演练目的**

结合街道实际情况，按照防汛救灾“纵向到底、横向到边、不留死角”的工作要求，开展应急演练，体现各职能部门应急人员救灾的综合协调能力，确保辖区内出现险情的情况下，能够迅速、高效、有序地安全转移群众，做好抢险救灾应急工作；同时普及防汛常识和提高防灾避灾意识，最大限度维护群众生命安全和减少财产损失。

**二、演练时间及地点**

演练时间：2020年5月10日（星期日）

演练主现场：玉城社区；

集中地点：玉城村公所；

演练内容：（一）河堤围道口、泄洪口防护；（二）低洼积水危房户人员受困轻舟转移抢险。

**三、预参加人员（共63名）**

街道领导班子成员（8名）、街道三防办（3名）、街道应急救援人员（20名）、街道青年志愿者（2名），各社区党组织书记、居委会主任（17名），各社区分管三防工作“两委”成员（13名）。

**四、演练安排**

**（一）领导分工**

1、三防指挥部总指挥：林纯哲（ 党工委书记、办事处主任 ）

2、演练总指挥长：陈延潮（ 党工委副书记 ）

主要负责：①全面负责演练抢险救灾工作；

②宣布启动应急预案；

③指挥演练应急抢险及人员转移各项工作。

3、演练副总指挥： 陈楚葵（党工委委员、武装部部长）

主要负责：协助、配合指挥长开展指挥调度工作。

**（二）参加演练人员分组**

本次演练共分为6个小组：

**1、街道三防抢险救灾组：**由街道应急抢险救援队伍队员组成，穿戴迷彩服到演练现场，佩戴安全头盔。由潘小洁同志负责召集，并负责演练现场抢险救灾人员分工调配，按演练安排项目完成负责的演练任务。

**2、志愿服务与后勤保障组：**街道青年志愿者队员（2名），穿志愿服；由张小芬同志负责召集，并负责演练现场志愿者人员分工调配，按演练安排项目完成负责的演练任务。

**3、人员与物质安置组：**由街道三防办全体人员组成，负责演练现场人员安排、物资准备及安置、现场照相等工作。该项工作由蔡旭序同志负责落实，要落实2名同志进行现场拍照，撰写演练简讯。

**4、观摩组：**由街道党政班子成员、各社区党组织书记、居委会主任和分管三防“两委”成员组成。

**五、演练主要程序步骤：**

**（一）演练准备（要求：演练前一天完成）**

1、演练现场布置：在演练现场前制作“2020年东阳街道三防应急演练活动”横幅，并准备扩音器和话筒，布置主席台；在居委办公址或学校等落实庇护场所，准备床铺等庇护物资;准备2名模拟受灾被困人员。该项工作由潘巧雄负责，潘小洁同志牵头落实。

2、物资准备：

救灾船艇（1艘）、救生衣（5件）、救生圈（5个）、锄头（5支）、铁锹（5支）、编织袋（20个）、手电筒（10支）、三防服（10套）、头盔（10顶），碗仔面（10箱）、矿泉水（10箱），该项工作由街道三防办负责，潘小洁同志牵头落实。

**（二）演练前**

5月10日下午3点人员集合于玉城村公所列队完毕，人员列队工作由潘小洁同志负责落实。

1、 陈延潮主持，介绍演练活动；

2、 领导林纯哲讲话；

3、 演练总指挥（林纯哲）宣布演练开始。

**（三）演练开始**

演练现场指挥：

[步骤一]背景：台风生成，预计对我区有较大影响，三防指挥部发出防台风预警。

启动三防应急预案，召集抢险人员队伍。

［步骤二］背景：台风逐步逼近，出现风雨天气，险情不断出现。

险情出现，处置险情。

1、玉城社区低洼地积水严重，有孤老被困，需要转移。抢险救灾队伍（由潘小洁负责，带领街道应急抢险队员）携带救灾轻舟紧急出动，前往救援，将被困人员带至庇护场所。

2、玉城社区堤围附近出现决堤口，抢险救灾队伍（由潘小洁负责，带领街道应急抢险队员）携带锄头、铁锹等器械紧急出动，前往救援，装沙包安放在决堤口处。

［步骤三］：回主会场，演练结束。